## Blad1
| wie? | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26
Documentatie | Lisa | bar: 2018-04-06
DB | Lisa | bar: 2018-04-05
Login | Lisa | bar: 2018-04-05
Crud: admin | Lisa | bar: 2018-04-05
Crud: klant | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: chauffeur | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: planner | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: manager | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: orders (date)(id) | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: vrachtwagens (date)(id) | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: prijzen | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: pallets (id) | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
Crud: rit (date)(id) | Lisa | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
OrderUI | Lisa | bar: 2018-04-11
OrderSysteem | Lisa | bar: 2018-04-11 to 2018-04-13; 2018-04-16
: route | bar: 2018-04-11 to 2018-04-12
: check rit | bar: 2018-04-12 to 2018-04-13
: vrachtwagen | bar: 2018-04-13
: chauffeur | bar: 2018-04-16
: prijs | bar: 2018-04-16
Optimaliseer login | Lisa | bar: 2018-04-17
Chauffeur werkrooster | Lisa | bar: 2018-04-17
Chauffeur routeplanner | Lisa | bar: 2018-04-18 to 2018-04-19
Chauffeur order volgorde | Lisa | bar: 2018-04-20; 2018-04-23
Planner orders | Lisa | bar: 2018-04-23 to 2018-04-24
Encrypt/decrypt | Lisa | bar: 2018-04-24
Manager lijsten | Lisa | bar: 2018-04-25
Niet functionele eisen | Lisa | bar: 2018-04-25
Testen | Lisa | bar: 2018-04-26
Opleveren | Lisa | bar: 2018-04-26